Утверждаю:

И.о.директора МБОУ «Мозжухинская ООШ»

_____________ И.М.Сафронова

«22» ноября 2013г.

Пр.№ 86\1

План методической работы по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования на 2013-2015 год

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение социального заказа | январь 2014 | Анкеты для родителей, учащихся | Рабочая группа, классные руководители |
| 2 | Аудит нормативно-правовой базы | Январь-май 2014 | Предложения по изменению локальных актов | Рабочая группа |
| 3. | Приведение локальной и нормативной базы ОУ в соответствии с ФГОС ООО | Январь-май 2014г | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов | Администрация |
| 4.1. 4.2 4.3 4.4 4.5 | Изучение основной образовательной программы начального общего образования Разработка целевого компонента ООП ООО Разработка содержательного компонента ООП ООО Разработка организационного компонента ООП ООО Участие в разработке на основе ФГОС основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Январь-май 2014г. | Дополнения к предполагаемым результатам пояснительная записка планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования программа развития УУД, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; программа воспитания и социализации обучающихся, включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной работы учебный план; система условий реализации ООП Примерная основная образовательная программа основного общего образования | Рабочая группа Администрация, Рабочая группа, Совет школы Администрация, Рабочая группа, Совет школы Администрация, Рабочая группа , Совет школы Администрация, Рабочая группа, Совет школы |
| 5 | Определение форм взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей и молодежи | Февраль-май 2014 г. | Договор о сотрудничестве | Администрация школы |
| 6 | Мониторинг (готовности и результатов) освоения ФГОС | Май- ноябрь 2014г. | мониторинг и его реализация | Администрация |
| 7 | Повышение квалификации учителей «Введение ФГОС основного общего образования» | сентябрь 2013 -май 2015 | График повышения квалификации | Заместитель директора по УВР |
| 8 | Организация работы ШМО по внедрению ФГОС ООП ООО | Январь 2014 -декабрь 2014 | Планы ШМО | Руководители ШМО |
| 9 | Участие в региональных, зональных семинарах, совещаниях и других организационно-методических мероприятиях по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | постоянно |  | Администрация |
| 10 | Информирование общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, школьный сайт | постоянно | Статьи, видеоматериалы, страницы сайта | Проектная команда |
| 11 | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО | апрель-май 2014г | рекомендации | Классные руководители |
| 12 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС | май ежегодно | Анкетирование | руководители МОУ |
| 13 | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО | 2013-2015 год | Буклеты на бумажном и электронном носителях, страницы на сайте | Руководители ШМО |
| 14 | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно июнь-август | Публичный отчёт | Администрация |

Заместитель директора по УВР 			Кубышкина Н.В.